**ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2025 STRATEJİK PLANI**

**2022 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç-2** | Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini güçlendirmek | | | |
| **Hedef-2** | Bilimsel yayınların nitelik ve niceliğinin arttırılması | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Akademik Birimler** | | | |
| **Performans Göstergesi** | **2020 Yılsonu Gerçekleşen Değer** | **2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer** | **2022 Yılsonu Hedefi** | **2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer** |
| Ulusal ve uluslararası endeksli dergilerdeki yayın sayısı |  |  | 50 | 38 |
| Yayınlara alınan atıf sayısı |  |  | 100 | 94 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | |
| **Hedef gerçekleştirilemedi** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç-4** | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi | | | | | | | |
| **Hedef-1** | Üniversite–Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi | | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | **Akademik Birimler- Teknoloji Transfer Ofisi-Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi** | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **2020 Yılsonu Gerçekleşen Değer** | | **2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer** | | **2022 Yılsonu Hedefi** | | **2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer** | |
| Kamu Üniversite Sanayi İş birliği faaliyetlerinin arttırılması  (Faaliyet sayısı) |  | |  | |  | |  | |
| Kamu Üniversite Sanayi İş birliği faaliyetlerinin kurumsal yapıya kavuşması adına ilgili paydaşlarla iş birliği protokollerinin imzalanması  (İmzalanan protokol sayısı) |  | |  | |  | |  | |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Amaç-4** | | Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi | | | | | | |
| **Hedef-3** | | Üniversitemizde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi | | | | | | |
| **Sorumlu Birim** | | **Akademik Birimler- Teknoloji Transfer Ofisi** | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | | **2020 Yılsonu Gerçekleşen Değer** | | **2021 Yılsonu Gerçekleşen Değer** | | **2022 Yılsonu Hedefi** | | **2022 Yılsonu Gerçekleşen Değer** |
| Üniversitemizde sempozyumlar düzenlenmesi | |  | |  | | 5 | | 2 |
| Üniversitemizde, sanayicilerin de katıldığı Kamu-Üniversite-Sanayi odaklı faaliyetler düzenlenmesi | |  | |  | |  | |  |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | |
| **Hedef gerçekleştirilemedi** | | | | | | | | |